**Popis projektu**

**zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa   
§ 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov projektu: | Zachovanie a podpora vnútorného potenciálu Trnavského regiónu. |
| Predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie projektu: | 08/2019 – 12/2019 |
| Hlavný cieľ: | Hlavným cieľom projektu je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov. |
| Špecifické ciele: | Špecifickým cieľom projektu je zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o historické a kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel. |
| Účel projektu: | Účelom a predmetom projektu je zachovanie a podpora historického a kultúrneho dedičstva regiónu špecifického pre daný región. Realizáciou projektu sa prispeje k regionálnemu rozvoju, zachovaniu historického a kultúrneho dedičstva, upevneniu a šíreniu dedičstva a motivácií ďalšej generácie na zachovávanie a šírenie regionálnej histórie, kultúry a osobitostí.  V rámci predmetného projektu sa realizujú aktivity:  **Aktivita A:**  II. Etapa prípravných projektových prác pre komplexnú obnovu pôvodne románskeho kostola P. Márie z roku 1245 v obci Trstín  Na prelome rokov 2018 a 2019 prebehla I. Etapa prípravných projektových prác pre komplexnú obnovu NKP ÚZPF č.1145/1 pôvodne románskeho kostola P. Márie z roku 1245 v obci Trstín. Kostol sa nachádza v nevyhovujúcom technickom stave. Ide o pamiatku veľkého historického významu, ale súčasne aj významný bod v kontexte turistickej trasy a ďalších významných pamiatok v blízkom okolí - románska rotunda v Dechticiach, kláštor Katarínka, pôvodne renesančný kaštieľ v Chtelnici či blízkosť mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Trnava. Táto I. Etapa prípravných projektových prác pozostávala z komplexného reštaurátorského výskumu povrchov stien interiéru a exteriéru objektu a architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu. Poznatky z týchto výskumov potvrdili existenciu zachovaných pôvodných historických vrstiev a murív, a to ešte z románskeho obdobia. Súbor poznatkov získaných v prvej etape poukázal na potrebu pokračovania prípravných projektových prác, nakoľko prvá etapa z časových dôvodov a objemu finančných prostriedkov nemohla v žiadnom prípade obsiahnuť celý rozsah projektovej prípravy reštaurovania kostola.  Z týchto dôvodov a vzhľadom na vek NKP je potrebné doskúmanie pamiatky v II. etape prípravných projektových prác. II. etapa by v prvom rade mala zahŕňať reštaurátorské doskúmanie štukovej výzdoby a kamenných prvkov a nakoľko boli objavené ďalšie zdroje historických dokumentov aj doplnenie archívneho výskumu. Výsledky reštaurátorských výskumov z I. a II. etapy budú tak môcť slúžiť pre spracovanie výslednej reštaurátorskej dokumentácie v zmysle §5 vyhlášky č.253 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá bude podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušného Krajského pamiatkového úradu v Trnave k zámeru reštaurovania tejto NKP. Súčasne je potrebné posúdenie vertikálnych trhlín murív, ktoré boli zachytené v I. etape výskumných prác, ich zhodnotenie a následný návrh reštaurátorského postupu na potlačenie týchto estetických defektov. Po ukončení II. etapy výskumných prác je taktiež nevyhnutná reštaurátorská intervencia na odkrytých nálezových situáciách. V rámci výskumov boli odkryté historické vrstvy až z románskeho obdobia a ich poškodenie by bolo nenahraditeľnou stratou. V rámci tohto reštaurátorského zásahu budú zachytené uvoľnené fragmenty a následne prekryté vápennou omietkou až do ich reštaurovania, prípadne čiastočne po zakonzervovaní prezentované v analytických sondách.  Bez realizácie II. etapy zatiaľ nie je možné začať s reštaurovaním tejto NKP a vzhľadom na vek pôvodne románskeho kostola P. Márie sa predpokladá, že jeho doskúmaním vznikne súbor poznatkov pre možnosť jeho koncepčnej revitalizácie, ale aj publikácie poznatkov o jeho historickom vývoji a význame v rámci regiónu. Kostol je v súčasnosti vzhľadom na potlačené estetické hodnoty vplyvom neodborných stavebno-technických a reštaurátorských zásahov využívaný len sporadicky a nie je plnohodnotne prezentovateľný.  Po dokončení prípravných projektových prác a jeho reštaurovaní bude môcť objekt slúžiť nielen ako prezentovateľný prvok historického dedičstva, ale i ako priestor pre realizáciu kultúrnych podujatí nielen na úrovni miestnej komunity, ale celého Európskeho priestoru.  **Aktivita B**  Zmapovanie najstarších archeologických nálezov v Mikroregióne nad Holeškou.  V obciach Mikroregiónu nad Holeškou sa spracuje a vytvorí publikácia, ktorá mapuje najstaršie archeologické nálezy v Mikroregióne nad Holeškou.  Predmetná publikácia by bol sprievodca lokalitami v každej obci, v ktorej sa zrealizoval výskum. Popularizačná publikácia by bola plnofarebná, kvalitná a po zrealizovaní tejto aktivity by bol mikroregión schopný na ňu nadviazať vytvorením cykloodpočívadiel s informačnými tabuľami na miestach nálezov.  Aktivity projektu, na ktoré sa požaduje dotácia bude manažérsky i administratívne riadiť a realizovať manažérsky tím RRA THP. |
| Cieľové skupiny projektu *(označte)*: | obce,  samosprávne kraje,  socio-ekonomickí partneri v regióne,  podnikateľské subjekty,  mimovládne neziskové organizácie,  školy,  uchádzači o zamestnanie,  užívatelia služieb,  iné, uveďte:  ............................................................................................. |
| Aktivity projektu *(označte)*: | **1. Aktivity zamerané na podporu regionálneho rozvoja formou:**  1.1 vytvárania partnerstiev a spolupráce so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja;  1.2 uľahčenia a podpory najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce a využívaním príkladov dobrej praxe.  **2. Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a pilotných projektov zameraných na:**  2.1 komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov;  2.2 rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce;  2.3 predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít;  2.4 zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu;  2.5 rozvoj cestovného ruchu;  2.6 zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel;  2.7 rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku;  2.8 ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie;  2.9 budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva;  2.10 rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a tolerancie v regiónoch a sídlach. |
| Miesto realizácie projektu: | Obec Trstín, Mikroregión nad Holeškou |
| Katastrálne územie, parcelné čísla a údaje o stavbe[[1]](#endnote-1): | *-* |
| Súlad hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu so sektorovými a rozvojovými plánmi na území realizácie projektu: | Predmetný projekt a jeho ciele sú v súlade s PHSR TTSK 2014 -2020, konkrétne so špecifickým cieľom 2.5 – Zachovanie kultúrneho dedičstva a zabezpečenie rozvoja kultúry, kultúrnych a osvetových zariadení, zachovanie kultúrnych a ľudových tradícií kraja a jeho opatrením  2.5.7 – Subvencia pri zachovaní kultúrneho dedičstva.  Predmetný projekt je tiež v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka na území TTSK, a to so špecifickým cieľom opatrenia 2.2.2 – Obnoviť kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál a so Stratégiou rozvoja kultúry TTSK, konkrétne so zámerom Udržané a systematicky rozvíjané kultúrno – osvetové aktivity a činnosti v obciach a mestách Trnavského samosprávneho kraja. |
| Výstupové ukazovatele: | * Počet objektov zaradených do využívania potenciálu územia : 1 * Počet vytvorených informačných zdrojov: 1 |
| Udržateľnosť projektu :  1. finančná | Finančná udržateľnosť je zjavná aj z deklarovaných výstupov v rámci predkladanej Žiadosti (tab.: Príjmy žiadateľa), kde RRA disponuje postačujúcimi vlastnými zdrojmi finančného krytia jednotlivých úloh a aktivít smerujúcich k podpore tak regionálneho, ako aj lokálneho rozvoja. Z rozpočtov predchádzajúcich rokov vidieť, že RRA vytvára vlastné zdroje na implementovanie aktivít RR, a to z dlhodobého hľadiska udržateľnosti je predmetné finančné krytie plne použiteľné pre potreby implementácie jednotlivých aktivít tohto projektu smerujúcich k naplneniu stanovených cieľov a úloh. |
| 2. inštitucionálna | Úspešná realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na hospodársky a sociálny rozvoj na lokálnej a regionálnej úrovni, vytvorí možnosti pre zlepšenie a rozvoj potenciálu vidieka a zintenzívni spoluprácu medzi zainteresovanými aktérmi. Projektom sa okrem iného dosiahne aj lepšia prezentácia a publicita nielen žiadateľa, t.z. RRA, a ostatných subjektov participujúcich na RR. Zlepší sa tiež odborná a technická pripravenosť územných aktérov RR pre ďalšie významné aktivity a úlohy v oblasti podpory. RRA je subjektom RR, zabezpečujúcim jeho podporu formou inštitucionálnej koordinácie hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja, čo znamená, že bude musieť napredovať a rozširovať svoje úlohy, aktivity a činnosti rovnako aj po jeho ukončení implementácie predkladaného projektu. |
| 3. využiteľnosť výsledkov, multiplikačný efekt, inovatívnosť | V rámci využiteľnosti outputov predkladaného projektu možno konštatovať, že jeho implementáciou sa jednak naviaže už prebiehajúce aktivity regiónu na zachovane kultúrneho a historického dedičstva a na už niekoľkoročnú spoluprácu obcí v rámci podpory RR. Z hľadiska využiteľnosti výsledkov je dôležité zachovanie historického potenciálu a kultúry v regióne pre ďalšie generácie a zvýšenie povedomia v oblasti histórie a kultúry medzi obyvateľmi regiónu. Zároveň možno predpokladať pokračovanie projektu, nakoľko všetky vytvorené výstupy projektu budú motivačné pre ďalšie zabezpečenie rozvoja a zachovanie historického a kultúrneho dedičstva regiónu.  Multiplikačný efekt predkladaného projektu možno vidieť vo využívaní jednotlivých výsledkov projektu , a teda zachovávaním historického a kultúrneho dedičstva a podpore regionálneho rozvoja, čím dôjde k naplneniu ďalších cieľov práve v oblasti podpory RR na danom území. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu povedomia medzi aktérmi RR, a budú ich motivovať k ďalším rozvojovým projektom, a to nie len v oblasti histórie a kultúry ale i napr. v oblasti rozvoja služieb v cestovnom ruchu. Vďaka realizácií predkladaného projektu sa teda začnú ďalšie rozvojové aktivity v regióne – čím je zabezpečený dosah projektu a jeho aktivít v širšom kontexte rozvojových možností subjektov RR v danom území.  Inovatívnosť projektu vidieť v možnosti uplatňovania nových prvkov pre potreby efektívnejšieho riešenia aktivít, pričom sa uplatnia prvky tzv. „dobrej praxe“ („best practices“), nakoľko projekt je určitým spôsobom prepojený s činnosťami a úlohami RRA minulých období. Rovnako sa budú využívať nové postupy a inovatívne prvky pre potreby efektívnejšieho zabezpečenia realizácie aktivít. |
| Publicita projektu*:* | Publicita projektu bude zabezpečená cestou dostupných a poskytovateľom vymedzených informačných kanálov, či už v printovej, alebo elektronickej podobe publicity, formou článkov, príspevkov, diskusií, rozhovorov, web publicita projektu na stránke RRA ako aj stránkach dotknutých aktérov RR (spolupráca RRA s cieľovými skupinami projektu). |
| Identifikácia partnera podľa prílohy č. 5[[2]](#endnote-2)*:* | - |
| Manažment projektu, štruktúra riadenia a štruktúra a zapojenie partnerov: | Manažment / Riadenie projektu bude zabezpečený vysoko profesionálnym prístupom zo strany jednotlivých odborných a profesných kapacít, ktorými disponuje RRA Trnava-Hlohovec-Piešťany, či už v štruktúre interných zamestnancov (Ing. René Steiner, Ing. Ivana Karabčíková, Ing. Stanislava S. Papánek) , alebo využitím služieb externého vysoko kvalifikovaného odborného personálu, ktorý sa bude svojou aktívnou činnosťou podieľať na realizácií a implementácii jednotlivých aktivít predkladaného projektu |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Odtlačok pečiatky žiadateľa | Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa |

1. uvádza sa ak žiadateľ požaduje dotáciu na stavebné alebo rekonštrukčné práce; [↑](#endnote-ref-1)
2. vypĺňa sa v prípade ak žiadateľ predkladá vyhlásenie o partnerstve; [↑](#endnote-ref-2)